## Sheet1
市住建管理局风险点排查管控清单（建筑施工领域）
序号 | 上报单位 | 填报日期 | 风险点、危险源名称和类别 |  |  |  |  | 风险点危险源所在位置 |  |  |  |  | 风险点危险源所属单位 |  |  | 主管（监管）单位 | 风险等级 | 管控措施
|  |  | 类别 | 分类名称 | 具体名称 | 风险特征简述 | 潜在风险 | 市 | 县/区 | 镇/街道 | 详细地址 | 坐标（经纬度） | 单位名称 | 负责人 | 联系电话
1 | 市质安中心 | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 韶关芙蓉新区城市地下综合管廊及同步建设工程（19号路道路项目） | （1）风险点参数：基坑坍塌（2）事故后果预测：①影响范围：周边范围②影响人员：易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生坍塌或者滑坡事故预计可能造成人员伤亡，周边财产损失超过百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来较大的影响⑤社会影响：如发生坍塌或滑坡事故对在业内和周边地区会造成较大的社会影响。 | 基坑坍塌 | 韶关市 | 武江区 | 西联镇 | 新区19号路 | 经度：113.523；维度：24.776 | 广东省第五建筑工程有限公司 | 王庆雄 | 13076289097 | 市住建管理局 | 一般风险 | 监测
2 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 明日星城（H1、H2幢、J1、J2幢、商铺、幼儿园、商业综合楼及地下室） | （1）风险点参数：基坑坍塌（2）事故后果预测：①影响范围：周边范围②影响人员：易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生坍塌或者滑坡事故预计可能造成人员伤亡，周边财产损失超过百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来较大的影响⑤社会影响：如发生坍塌或滑坡事故对在业内和周边地区会造成较大的社会影响。 | 基坑坍塌 | 韶关市 | 武江区 | 西联镇 | 韶关大道1号 | 经度：113.547；维度：24.796 | 韶关市新城兴建筑工程有限公司 | 戚耀文 | 13112018816 |  | 一般风险 | 监测
3 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 保利中宇广场1#商业楼及1#商业楼地下室 | （1）风险点参数：基坑坍塌（2）事故后果预测：①影响范围：周边范围②影响人员：易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生坍塌或者滑坡事故预计可能造成人员伤亡，周边财产损失超过百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来较大的影响⑤社会影响：如发生坍塌或滑坡事故对在业内和周边地区会造成较大的社会影响。 | 基坑坍塌 | 韶关市 | 武江区 | 西联镇 | 芙蓉新城百旺大道中 | 经度：113.538；维度：24.757 | 富利建设集团有限公司 | 姚艺明 | 13291997788 |  | 一般风险 | 监测
4 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 保利中汇花园（1#-8#住宅楼，一期、二期地下车库，S1、S2配套用房，T1-T4地下室楼梯间及M1、M2保安管理室） | （1）风险点参数：基坑坍塌（2）事故后果预测：①影响范围：周边范围②影响人员：易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生坍塌或者滑坡事故预计可能造成人员伤亡，周边财产损失超过百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来较大的影响⑤社会影响：如发生坍塌或滑坡事故对在业内和周边地区会造成较大的社会影响。 | 基坑坍塌 | 韶关市 | 武江区 | 西联镇 | 武江区芙蓉大道 | 经度：113.539；维度：24.757 | 富利建设集团有限公司 | 孟晓斌 | 13103418314 |  | 一般风险 | 监测
5 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 广晟韶关市精选厂棚户区改造项目 | （1）风险点参数：基坑坍塌（2）事故后果预测：①影响范围：周边范围②影响人员：易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生坍塌或者滑坡事故预计可能造成人员伤亡，周边财产损失超过百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来较大的影响⑤社会影响：如发生坍塌或滑坡事故对在业内和周边地区会造成较大的社会影响。 | 基坑坍塌 | 韶关市 | 浈江区 | 乐园镇 | 浈江区南郊六公里原精选厂 | 经度：113.582；维度：24.739 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | 颜工 | 13622877337 |  | 一般风险 | 监测
6 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 韶关市乳源瑶族自治县南水水库供水工程（扩建西河二水厂部分） | （1）风险点参数：滑坡（2）事故后果预测：①影响范围：周边范围②影响人员：易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生坍塌或者滑坡事故预计可能造成人员伤亡，周边财产损失超过百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来较大的影响⑤社会影响：如发生坍塌或滑坡事故对在业内和周边地区会造成较大的社会影响。 | 边坡滑坡 | 韶关市 | 武江区 |  | 西河二水厂东侧 | 经度：113.585；维度：24.803 | 广州自来水专业建安有限公司 | 杨宗纬 | 13553608182 |  | 一般风险 | 监测
7 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 瑜丰·沙湖御景（C地块13、14号楼、配电房、门卫室及地下室） | （1）风险点参数：滑坡（2）事故后果预测：①影响范围：周边范围②影响人员：易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生坍塌或者滑坡事故预计可能造成人员伤亡，周边财产损失超过百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来较大的影响⑤社会影响：如发生坍塌或滑坡事故对在业内和周边地区会造成较大的社会影响。 | 边坡滑坡 | 韶关市 | 武江区 | 惠民街道 | 工业西路移山路 | 经度：113.566；维度：24.804 | 韶关市鸿翔建筑工程有限公司 | 周工 | 17773249995 |  | 一般风险 | 监测
8 | 浈江区住建局 | 2020-08-24 | 建设项目类 | 建筑工地 | 兴亮大厦 | （1）风险点参数：地上9层，地下1层商业楼，建筑基底面积：3058.82平方米，建筑总面积：24187.45平方米，其中地上建筑面积：19117.18平方米，地下室建筑面积：5070.27平方米（2）事故后果预测：①影响范围：本栋建筑及周边房屋②影响人员：③可能的财产损失：如发生事故预计本栋建筑、设备施设财产损失估算超过2千万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境了带来较大的影响，恢复期超过1年。⑤社会影响：如发生事故对：如发生事故在业内和周边地区造成较大的社会影响。 | 基坑坍塌 | 韶关 | 浈江 | 乐园镇 | 韶关市浈江区韶南大道三公里东侧 | 经度： 113.587 维度： 24.770 | 沙梨园村委 | 徐志坚 | 13802813966 | 浈江区住建局 | 一般风险 | 监测
9 | 曲江区住建管理局 | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 广晟大宝山矿棚户区改造项目 | 施工升降机 | 高空坠物/物体打击/高处坠落 | 韶关市 | 曲江区 | 沙溪镇 | 派出所对面 | 经度：113.741；维度：24.615 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | 贺高 | 15099899728 | 曲江区住建管理局 | 一般风险 | 监测
10 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 广晟大宝山矿棚户区改造项目 | 塔吊 | 高空坠物/物体打击/高处坠落 | 韶关市 | 曲江区 | 沙溪镇 | 派出所对面 | 经度：113.741；维度：24.615 | 广东一新长城建筑集团有限公司 | 贺高 | 15099899728 |  | 一般风险 | 监测
11 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 曲江新城片区改造-安置房及配套工程（G地块） | 塔吊/脚手架工程 | 高空坠物/物体打击/高处坠落 | 韶关市 | 曲江区 | 马坝镇 | 阳岗村委会 | 经度： 113。355 纬度： 24.411 | 盛业建设建设有限公司 | 赵香兰 | 18038902429 |  | 一般风险 | 监测
12 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 东成雅苑 | 施工升降机 | 高空坠物/物体打击/高处坠落 | 韶关市 | 曲江区 | 马坝镇 | 领袖国际正对面 | 经度：113.601；维度：24.678 | 盛业建设有限公司 | 蓝立开 | 13719754729 |  | 一般风险 | 监测
13 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 东成雅苑 | 高支模/塔吊/脚手架工程 | 高空坠物/物体打击/高处坠落 | 韶关市 | 曲江区 | 马坝镇 | 领袖国际正对面 | 经度：113.601；维度：24.678 | 盛业建设有限公司 | 蓝立开 | 13719754729 |  | 一般风险 | 监测
14 | 曲江区住建管理局 | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 碧桂园·曲江府一期 | 施工升降机/吊篮 | 高空坠物/物体打击/高处坠落 | 韶关市 | 曲江区 | 马坝镇 | 开元路2号 | 经度： 113.355 维度： 24.415 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 黄贤明 | 17507510033 | 曲江区住建管理局 | 一般风险 | 监测
15 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 碧桂园·曲江府二期 | 深基坑/塔吊/脚手架工程 | 基坑坍塌/高空坠物/物体打击/高处坠落 | 韶关市 | 曲江区 | 马坝镇 | 开元路2号 | 经度： 113.355 维度： 24.415 | 广东腾越建筑工程有限公司 | 黄兴 | 13542291695 |  | 一般风险 | 监测
16 | 乐昌市住建管理局 | 2020-08-12 | 建设项目类 | 建筑工程 | 永乐城北区 | （1）风险点参数：永乐城北区与城关中学教师宿舍楼交接处边坡，高约8米。（2）事故后果预测：①影响范围：永乐城北区建筑物及城关中学教师宿舍楼。②影响人员：易造成较大以上事故。③可能的财产损失：如发生坍塌或者滑坡事故预计可能造成人员伤亡，周边财产损失超过百万元人民币。④环境影响：发生事故将对局部区域环境带来较大的影响，恢复期超过1年；⑤社会影响：如发生坍塌或滑坡事故对在业内和周边地区会造成较大的社会影响。 | 滑坡/坍塌 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐城街道 | 乐昌市天本园东路1号（永乐城北区项目） | 经度：113.363；纬度25.123 | 乐昌市恒基房地产开发有限责任公司 | 周作球 | 18922585908 | 乐昌市住建管理局 | 一般风险 | 1、及时对边坡位置进行加固施工； 2、增加监测频率； 3、落实边坡覆盖及排水措施。
17 | 翁源县住建管理局 | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 翁源县档案馆和行政服务中心项目施工 | 深基坑 | 基坑坍塌 | 韶关市区 | 翁源县 | 新城区德政路旁 | 西区医院旁 | 经度： 113.137 维度： 24.353 | 广东省勃诚建设有限公司 | 叶玉辉 | 13719782222 | 翁源县住建管理局 | 一般风险 | 监测
18 | 始兴县住建管理局 | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 始兴县机关幼儿园搬迁新建（教场下地块）项目 | 模板支撑体系搭设高度8.4m | 模板支架坍塌 | 韶关市 | 始兴县 | 太平镇/体育东路 | 体育东路体育馆斜对面 | 经度：114.080；维度：24.948 | 韶关市第一建筑工程有限公司 | 罗小军 | 13509865317 | 始兴县住建管理局 | 一般风险 | 监测
19 | 乳源瑶族县住建管理局 | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 乳源瑶族自治县妇幼保健计划生育服务中心升级建设项目 | 拆迁位置边坡 | 边坡滑坡 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 乳城镇育才路 | 经度： 113.301 维度： 24.752 | 乳源瑶族县建筑安装公司 | 侯飞鹰 | 13415608608 | 乳源瑶族县住建管理局 | 一般风险 | 监测
20 |  | 2020-08-20 | 建设项目类 | 建筑工地 | 乳源瑶族自治县乳桂路出入口改造工程 | 基坑已开挖，正在回填铺路 | 基坑坍塌 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 乳城镇 | 乳城镇乳桂路 | 经度： 113.301 维度： 24.752 | 乳源瑶族县建筑安装公司 | 谭学理 | 13922593318 | 乳源瑶族县住建管理局 | 一般风险 | 监测